## Capa
GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO PARÁ
DIRETORIA DE APOIO LOGÍSTICO
ABRANGÊNCIA NACIONAL
PRAZO DE EXECUÇÃO: 5 MESES
TABELA SINAPI- JANEIRO/2023 // SEDOP-FEVEREIRO/2022
OBRA: 3ª ETAPA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO QCG DO CBMPA
RESUMO
Item | Descriminação | Parcial | %
1 | TOTAL DA OBRA S/ BDI | 1413030.2878 | 69.5
2 | TOTAL DA OBRA C/ BDI | 1844004.5256 | 100
RAIMUNDO FELIPE TAVARES MACIEL - 2° TEN QOBM
Engº Civil CREA/PA - 1520846371

## Planilha
ORÇAMENTO PARA 3ª ETAPA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO QCG DO CBMPA |  |  |  | PLANILHA GERAL
Data Base: SINAPI - JANEIRO/2023 - SEDOP - FEVEREIRO/2023
BDI: 30,5%
ENDEREÇO: AV. Av. Júlio César, 3000 - Val de Caes, Belém-PA
ITEM | CÓD. | ORG. |  | UN
[5 empty] | BM2 | SALÃO MULTIUSO | TELEMÁTICA | ESTADO MAIOR | SUBCOMANDO | TOTAL | P UNIT. S/ BDI (R$) | P TOTAL (R$)
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | 10000 | SEDOP | Licença e taxas da obra (acima 500 m²) | Cj | 1 | - | - | - | - | 1 | 13402.79 | 13402.79
1.2 | 11340 | SEDOP | Placa de obra em lona com plotagem de gráfica (6X4M) | m² | 24 | - | - | - | - | 24 | 175.07 | 4201.68
1.3 | 97064 | SINAPI | Montagem e desmontagem de andaime tubular tipo torre (exclusive andaime e limpeza). af_11/2017 | m²/mês | 32 | 24 | 24 | 16 | 40 | 136 | 16.62 | 2260.32
1.4 | 10767 | SEDOP | Barracão de madeira (incl. instalações) | m² | 15 | - | - | - | 12 | 27 | 752.27 | 20311.29
1.5 | 10005 | SEDOP | Barracão de madeira/Almoxarifado | m² | 15 | - | - | - | 12 | 27 | 435.31 | 11753.37
1.6 | 10003 | SEDOP | Tapume c/ chapa de madeirit e=10mm (h=2.20m) | m² | 110.35 | - | - | - | - | 110.35 | 139.2 | 15360.72
1.7 | 10008 | SEDOP | Limpeza do terreno | m² | 131.72 | - | - | - | 182.93 | 314.65 | 4.79 | 1507.1735
1.8 | 10009 | SEDOP | Locação da obra a trena | m² | 131.72 | - | - | - | 182.93 | 314.65 | 5.57 | 1752.6005
|  |  |  | TOTAL DO ITEM (R$) | [7 empty] | 70549.944
2 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA
2.1 | 90778 | SINAPI | Engenheiro civil de obra pleno com encargos complementares (2 horas por dia) | H | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 200 | 111.46 | 22292
2.2 | 200002 | SEDOP | Mestre de obras com encargos complementares | mês | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5478.76 | 27393.8
2.3 | 200006 | SEDOP | Almoxarife com encargos complementares | mês | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3490.72 | 17453.6
2.4 | 200003 | SEDOP | Técnico em segurança do trabalho com encargos complementares | mês | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3891.44 | 19457.2
|  |  |  | TOTAL DO ITEM (R$) | [7 empty] | 86596.6
3 |  |  | DEMOLIÇÃO E RETIRADA / MOVIMENTO DE TERRA
3.1 | 20174 | SEDOP | Retirada de entulho - manualmente (incluindo caixa coletora) | m³ | 24 | 32 | 35.78 | 10 | 24 | 125.78 | 108.8 | 13684.864
3.2 | 20013 | SEDOP | Retirada de esquadria com aproveitamento | m² | - | 56.14 | 6.09 | 28.17 | 16.56 | 106.96 | 17.22 | 1841.8512
3.3 | 20864 | SEDOP | Retirada de soleira e peitoril | m | - | 8.86 | 0.8 | 18.4 | - | 28.06 | 19.15 | 537.349
3.4 | 20235 | SEDOP | Retirada de piso cerâmico | m² | - | - | 124.21 | 175.415 | - | 299.625 | 30.17 | 9039.6863
3.5 | 21534 | SEDOP | Retirada de forro em PVC, incl. barroteamento | m² | - | 36.45 | 253.49 | - | - | 289.94 | 4.33 | 1255.4402
3.6 | 20016 | SEDOP | Demolição manual de alvenaria de tijolo | m³ | - | 0.08 | 1.47 | 1.755 | 8.055 | 11.36 | 64.65 | 734.424
3.7 | 30254 | SEDOP | Reaterro compactado | m³ | - | 1.5625 | - | - | 2.07 | 3.6325 | 15.53 | 56.4127
3.8 | 21530 | SEDOP | Retirada de rodapé cerâmico | m | - | - | 78.7 | 131.22 | - | 209.92 | 2.44 | 512.2048
3.9 | 20021 | SEDOP | Retirada de revestimento cerâmico | m² | - | - | 22.35 | 151.875 | - | 174.225 | 5.39 | 939.0727
3.10 | 21526 | SEDOP | Retirada de louça sanitária | und | - | - | 2 | 9 | - | 11 | 10.45 | 114.95
3.11 | 30010 | SEDOP | Escavação manual ate 1.50m de profundidade | m³ | 6.6 | 1.5625 | - | - | 3.22 | 11.3825 | 76.64 | 872.3548
3.12 | 20856 | SEDOP | Retirada de mictório aço inox | und | - | - | - | 1 | - | 1 | 52.9 | 52.9
|  |  |  | TOTAL DO ITEM (R$) | [7 empty] | 29641.5097
4 |  |  | FUNDAÇÕES
4.1 | 50766 | SEDOP | Concreto armado Fck = 25 MPA, com fôrma madeira branca (viga baldrame) | m³ | 3.14 | - | - | - | 0.7 | 3.84 | 3929.05 | 15087.552
4.2 | 50766 | SEDOP | Concreto armado Fck = 25 MPA, com fôrma madeira branca (sapatas) | m³ | 1.93 | - | - | - | 0.45 | 2.38 | 3929.05 | 9351.139
4.3 | 50766 | SEDOP | Concreto armado Fck = 25 MPA, com fôrma madeira branca (blocos) | m³ | - | 0.7 | - | - | - | 0.7 | 3929.05 | 2750.335
4.4 | 80293 | SEDOP | Impermeabilização para baldrame | m² | 13.8322 |  | - | - | 12.65 | 26.4822 | 72.04 | 1907.7755
4.5 | 40257 | SEDOP | Lastro de concreto magro c/ seixo | m³ | 0.39 | 0.07 | - | - | 0.17 | 0.63 | 900.8 | 567.504
|  |  |  | TOTAL DO ITEM (R$) | [7 empty] | 29664.3055
5 |  |  | ESTRUTURA
5.1 | 51172 | SEDOP | Concreto armado FCK=25MPA com forma aparente - 1 reaproveitamento (pilares) | m³ | 2.2526 | 0.75 | - | - | 0.1125 | 3.1151 | 3414.85 | 10637.5992
5.2 | 51172 | SEDOP | Concreto armado FCK=25MPA com forma aparente - 1 reaproveitamento (vigas) | m³ | 3.8 | - | - | - | 0.666 | 4.466 | 3414.85 | 15250.7201
5.3 | 51172 | SEDOP | Concreto armado FCK=25MPA com forma aparente - 1 reaproveitamento (laje) | m³ | 0.64 | - | - | - | 1.15 | 1.79 | 3414.85 | 6112.5815
5.4 | 92482 | SINAPI | Montagem e desmontagem de fôrma de laje maciça, pé-direito simples, em madeira serrada, 1 utilização. af_09/2020 | m² | 5.85 |  |  |  | 11.48 | 17.33 | 282.96 | 4903.6968
5.5 | 93186 | SINAPI | Verga moldada in loco em concreto para janelas com até 1,5 m de vão | m | - | 5.2 | - | - | 4.8 | 10 | 86.85 | 868.5
5.6 | 93187 | SINAPI | Verga moldada in loco em concreto para janelas com mais 1,5 m de vão | m | 10.5 | 32.82 | - | - | 12.5 | 55.82 | 99.73 | 5566.9286
5.7 | 93188 | SINAPI | Verga moldada in loco em concreto para portas com até 1,5 m de vão. | m | 2 | 2.4 | - | - | 3.75 | 8.15 | 83.12 | 677.428
5.8 | 93189 | SINAPI | Verga moldada in loco em concreto para portas com mais de 1,5 m de vão | m | - | 19.5 | - | - | 3.75 | 23.25 | 101.12 | 2351.04
5.9 | 93197 | SINAPI | Contraverga moldada in loco em concreto para vãos de mais de 1,5 m de comprimento | m | - | 32.82 | - | - | 12.5 | 45.32 | 93.73 | 4247.8436
5.10 | 93196 | SINAPI | Contraverga moldada in loco em concreto para vãos de até 1,5 m de comprimento | m | 10.5 | 5.2 | - | - | 4.8 | 20.5 | 83.03 | 1702.115
|  |  |  | TOTAL DO ITEM (R$) | [7 empty] | 52318.4528
6 |  |  | PAREDES E PAINÉIS
6.1 | 103332 | SINAPI | Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal, de 9x14x19 cm (espessura de 9 cm) de paredes com área líquida menor que 6 m² com vãos, e argamassa de assentamento com preparo em betoneira | m² | 184.47 | 142.56 | 27.5 | - | 47.487 | 402.017 | 114.09 | 45866.1195
6.2 | 60045 | SEDOP | Alvenaria tijolo de barro a singelo | m² | 32.886 | - | - | - | - | 32.886 | 146.95 | 4832.5977
6.3 | 96359 | SINAPI | Parede com placas de gesso acartonado (drywall), para uso interno, com duas faces simples e estrutura metálica com guias simples, com vãos | m² | 55.845 | - | 86.96 | 38.72 | 40.29 | 221.815 | 117.27 | 26012.245
6.4 | 91513 | SEDOP | Painel fixo em vidro temperado de 10mm | m² | - | 74.008 | - | - | 18.46 | 92.468 | 972.83 | 89955.6444
6.5 | 87878 | SINAPI | Chapisco aplicado em alvenaria (com presença de vãos) e estrutura de concreto internas, com colher de pedreiro. Argamassa traço 1:3, com preparo manual | m² | 401.18 | 285.12 | 55 | - | 86.34 | 827.64 | 5.09 | 4212.6876
6.6 | 110762 | SEDOP | Emboço com argamassa 1:6:Adit. Plast. | m² | - |  | - | - | 19.38 | 19.38 | 35.32 | 684.5016
6.7 | 110763 | SEDOP | Reboco no traço 1:6, com Aditivo plástico | m² | 401.18 | 285.12 | 55 | - | 66.96 | 808.26 | 41.17 | 33276.0642
|  |  |  | TOTAL DO ITEM (R$) | [7 empty] | 204839.8601
7 |  |  | RODAPES, SOLEIRAS E PEITORIS:
7.1 | 98689 | SINAPI | Soleira em granito, largura 15 cm, espessura 2,0 cm | m | - | 1 | - | - | 4.15 | 5.15 | 146.16 | 752.724
7.2 | 120688 | SEDOP | Rodapé de alta resistência (incl. Polimento) | m | 52.59 | - | 78.7 | 146.6 | - | 277.89 | 13.82 | 3840.4398
7.3 | 120770 | SEDOP | Rodape em Porcelanato | m | - | 57.15 | - | - | 129.2 | 186.35 | 34.06 | 6347.081
7.4 | 101965 | SINAPI | Peitoril linear em granito ou mármore, l = 15cm, comprimento de até 2m, assentado com argamassa 1:6 com aditivo. | m | 10.2 | 1.48 | - | 16 | 22.7 | 50.38 | 150.25 | 7569.595
|  |  |  | TOTAL DO ITEM (R$) | [7 empty] | 18509.8398
8 |  |  | PISOS E REVESTIMENTOS
8.1 | 130110 | SEDOP | Camada regularizadora no traço 1:4 | m² | - | - | 3 | - | 24.41 | 27.41 | 44.63 | 1223.3083
8.2 | 80678 | SEDOP | Impermeabilização com bicomponente semiflexível (área molhada) | m² | - | - | - | 32.325 | 24.41 | 56.735 | 60.54 | 3434.7369
8.3 | 80151 | SEDOP | Impermeabilização de lajes e calhas | m² | 6.69 | - | - | - | 10.07 | 16.76 | 158.2 | 2651.432
8.4 | 87249 | SINAPI | Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 45x45 cm aplicada em ambientes de área menor que 5 m2. af_06/2014 | m² | - | - | 3 | 32.325 | 24.41 | 59.735 | 74.09 | 4425.7662
8.5 | 130626 | SEDOP | Piso de alta resistencia e=8mm c/ resina incl. Camada regularizadora | m² | 80.04 | - | 124.21 | 143.09 | - | 347.34 | 138.19 | 47998.9146
8.6 | 110644 | SEDOP | Revestimento parede cerâmico padrão médio | m² | - | - | 22.35 | 151.875 | 39.72 | 213.945 | 63.48 | 13581.2286
8.7 | 130759 | SEDOP | Porcelanato (polido) - Padrão Alto | m² | - | 271.14 | - | - | 92.57 | 363.71 | 277.84 | 101053.1864
|  |  |  | TOTAL DO ITEM (R$) | [7 empty] | 174368.573
9 |  |  | FORRO
9.1 | 141373 | SEDOP | Forro em gesso acartonado aramado | m² | 75.2 | 332.82 | 253.49 | - | 111.22 | 772.73 | 78.01 | 60280.6673
9.2 | 99054 | SINAPI | Acabamentos para forro (sanca de gesso montada na obra). | m² | - | - | - | - | 10.441 | 10.441 | 51.48 | 537.5027
9.3 | 151284 | SEDOP | Acrílica semi-brilho int. e ext. c/ massa e selador - interna e externa | m² | 75.2 | 332.82 | 253.49 | 175.42 | 127.421 | 964.351 | 52.72 | 50840.5847
|  |  |  | TOTAL DO ITEM (R$) | [7 empty] | 111658.7547
10 |  |  | PINTURAS
10.1 | 151284 | SEDOP | Acrílica semi-brilho int. e ext. c/ massa e selador - interna e externa | m² | 401.18 | 363.58 | 526.65 | 395.82 | 497.815 | 2185.045 | 52.72 | 115195.5724
|  |  |  | TOTAL DO ITEM (R$) | [7 empty] | 115195.5724
11 |  |  | COBERTURA
11.1 | 92544 | SINAPI | Trama de madeira composta por terças para telhados de até 2 águas para telha estrutural de fibrocimento, incluso transporte vertical. af_07/2019 | m² | 74.49 | - | - | - | - | 74.49 | 15.56 | 1159.0644
11.2 | 92543 | SINAPI | Trama de madeira composta por terças para telhados de até 2 águas para telha ondulada de fibrocimento, metálica, plástica ou termoacústica, incluso transporte vertical. af_07/2019 | m² | 59.02 | - | - | - | - | 59.02 | 19.6 | 1156.792
11.3 | 70047 | SEDOP | Cobertura - telha de fibrocimento e=6mm | m² | 59.022 | - | - | - | - | 59.022 | 73.1 | 4314.5082
11.4 | 94218 | SINAPI | Telhamento com telha estrutural de fibrocimento e= 8 mm, com até 2 águas, incluso içamento. af_07/2019_p | m² | 74.49 | - | - | - | - | 74.49 | 201.67 | 15022.3983
|  |  |  | TOTAL DO ITEM (R$) | [7 empty] | 21652.7629
12 |  |  | ESQUADRIAS
12.1 | 91379 | SEDOP | Porta em vidro temperado c/ ferragens -(sem mola) | m² | 10.29 | 45.36 | 21.63 | 16.17 | 13.02 | 106.47 | 724.05 | 77089.6035
12.2 | 1012700 | SEDOP | Puxador em alumínio - 30cm | un | 6 | 8 | 14 | - | 6 | 34 | 252.02 | 8568.68
12.3 | 91516 | SEDOP | Esquadria basculante em vidro temperado de 8mm | m² | 5.44 | - | - | 2.94 | 0.96 | 9.34 | 927.86 | 8666.2124
12.4 | CP | SEDOP | Esquadria pivotante em vidro temperado 8mm | m² | - | 7.05 | - |  | 0 | 7.05 | 555.5605 | 3916.7015
12.5 | CP | SEDOP | Porta pivotante em MDF amadeirado | m² | - | 2.94 | - | - | 0 | 2.94 | 207.07 | 608.7858
12.6 | 100674 | SINAPI | Janela fixa de alumínio para vidro, com vidro, batente e ferragens. exclusive acabamento, alizar e contramarco. fornecimento e instalação. | m² | - | - | - | - | 10.8 | 10.8 | 569.49 | 6150.492
12.7 | 91500 | SEDOP | Portão em grade c/ chapa de ferro 3/16" - incl. ferragens e pintura antiferruginosa | m² | - |  | - | - | 0.525 | 0.525 | 1096.31 | 575.5628
12.8 | 91514 | SEDOP | Esquadria de correr em vidro temperado de 10mm | m² | - | 35.07 | - | - | 17.1 | 52.17 | 988.19 | 51553.8723
12.9 | 91512 | SEDOP | Esquadria de correr em vidro temperado de 8mm (JANELAS) | m² | 2.4 | - | - | 19.2 | 13.56 | 35.16 | 804.48 | 28285.5168
|  |  |  | TOTAL DO ITEM (R$) | [7 empty] | 185415.4271
13 |  |  | INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS
13.1 |  |  | ÁGUA FRIA
13.1.1 | 94672 | SINAPI | Joelho 90 graus com bucha de latão, pvc, soldável, dn 25mm, x 3/4 instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_12/2014 | un | - | - | - | - | 6 | 6 | 9.28 | 55.68
13.1.2 | 89731 | SINAPI | Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014 | un | - | - | - | - | 5 | 5 | 15.18 | 75.9
13.1.3 | 89362 | SINAPI | Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_12/2014 | Un | 3 | - | - | - | - | 3 | 8.26 | 24.78
13.1.4 | 89353 | SINAPI | Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4", fornecido e instalado em ramal de água. af_08/2021 | Un | 1 | - | - | - | - | 1 | 30.19 | 30.19
13.1.5 | 180844 | SEDOP | Revisão de ponto de água | un | 0 | - | - | 16 | 1 | 17 | 115.03 | 1955.51
13.1.6 | 90443 | SINAPI | Rasgo em alvenaria para ramais/ distribuição com diametros menores ou iguais a 40 mm. af_05/2015 | m | 1.1 | - | - | - | - | 1.1 | 11.75 | 12.925
13.1.7 | 89972 | SINAPI | Kit de registro de gaveta bruto de latão ¾", inclusive conexões, roscável, instalado em ramal de água fria - fornecimento e instalação. af_12/2014 | un | - | - | - | - | 2 | 2 | 41.93 | 83.86
13.1.8 | 89970 | SINAPI | Kit de registro de pressão bruto de latão ¾", inclusive conexões, roscável, instalado em ramal de água fria - fornecimento e instalação. af_12/2014 | un | - | - | - | - | 2 | 2 | 37.6 | 75.2
13.1.9 | 89395 | SINAPI | Te, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água -fornecimento e instalação. af_12/2014 | un | 1 | - | - | - | 5 | 6 | 11.46 | 68.76
13.1.10 | 89356 | SINAPI | Tubo, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_12/2014 | un | 3.74 | - | - | - | 20.02 | 23.76 | 21.06 | 500.3856
|  |  |  | TOTAL DO ITEM (R$) | [7 empty] | 2883.1906
13.2 |  |  | ESGOTO
13.2.1 | 180678 | SEDOP | Caixa em alvenaria de 60x60x60cm c/ tpo. concreto | un | 3 | - | - | - | 1 | 4 | 685.19 | 2740.76
13.2.2 | 89708 | SINAPI | Caixa sifonada, pvc, dn 150 x 185 x 75 mm, junta elástica, fornecida e instalada em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário. af_12/2014 | un | - | - | - | - | 2 | 2 | 108.85 | 217.7
13.2.3 | 89851 | SINAPI | Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014 | un | - | - | - | - | 1 | 1 | 33.12 | 33.12
13.2.4 | 89746 | SINAPI | Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014 | un | - | - | - | - | 1 | 1 | 29.53 | 29.53
13.2.5 | 89732 | SINAPI | Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014 | un | - | - | - | - | 5 | 5 | 16 | 80
13.2.6 | 98104 | SINAPI | Caixa de gordura simples (capacidade: 36l), retangular, em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, dimensões internas = 0,2x0,4 m, altura interna = 0,8 m. af_12/2020 | Un | 1 | - | - | - | 0 | 1 | 375.86 | 375.86
13.2.7 | 89803 | SINAPI | Curva curta 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014 | Un | 2 | - | - | - | 0 | 2 | 20.23 | 40.46
13.2.8 | 89748 | SINAPI | Curva curta 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014 | un | - | - | - | - | 2 | 2 | 45.38 | 90.76
13.2.9 | 89728 | SINAPI | Curva curta 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014 | un | - | - | - | - | 4 | 4 | 12.63 | 50.52
13.2.10 | 89724 | SINAPI | Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014 | un | - | - | - | - | 2 | 2 | 9.37 | 18.74
13.2.11 | 180845 | SEDOP | Revisão de ponto de esgoto | un | - | - | - | 17 | 1 | 18 | 173.94 | 3130.92
13.2.12 | 180249 | SEDOP | Junção simples PVC JS - 100 x 50mm - LS | un | - | - | - | - | 1 | 1 | 47.33 | 47.33
13.2.13 | 89709 | SINAPI | Ralo sifonado, pvc, dn 100 x 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário. af_12/2014 | m | - | - | - | - | 2 | 2 | 21.38 | 42.76
13.2.14 | 180508 | SEDOP | Tubo em PVC - 150mm (LS) | m | - | - | - | - | 1.5 | 1.5 | 82.98 | 124.47
13.2.15 | 89714 | SINAPI | Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014 | m | 7.94 | - | - | - | 11.81 | 19.75 | 36.41 | 719.0975
13.2.16 | 89711 | SINAPI | Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014 | m | - | - | - | - | 3.34 | 3.34 | 20.08 | 67.0672
13.2.17 | 89712 | SINAPI | Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014 | m | 1.2 | - | - | - | 6.07 | 7.27 | 26.17 | 190.2559
13.2.18 | 180476 | SEDOP | Tê curto em PVC - JS - 75x75mm-LS | un | - | - | - | - | 1 | 1 | 22.06 | 22.06
13.2.19 | 98053 | SINAPI | Tanque séptico circular, em concreto pré-moldado, diâmetro interno = 1 ,40 m, altura interna = 2,50 m, volume útil: 3463,6 l (para 13 contribuintes). af_12/2020 | un | - | - | - | - | 1 | 1 | 2715.13 | 2715.13
13.2.20 | 98059 | SINAPI | Filtro anaeróbio circular, em concreto pré-moldado, diâmetro interno = 1,88 m, altura interna = 1,50 m, volume útil: 3331,1 l (para 19 contribuintes). af_12/2020 | un | - | - | - | - | 1 | 1 | 3940.8 | 3940.8
|  |  |  | TOTAL DO ITEM (R$) | [7 empty] | 14677.3406
14 |  |  | APARELHOS, LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS
14.1 | 100849 | SINAPI | Assento sanitário convencional - fornecimento e instalacao. af_01/2020 | un | - | - | 1 | 5 | 2 | 8 | 39.49 | 315.92
14.2 | 86932 | SINAPI | Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca - padrão médio, incluso engate flexível em metal cromado, 1/2 x 40cm - fornecimento e instalação. af_01/2020 | un | - | - | 1 | 5 | 2 | 8 | 521.81 | 4174.48
14.3 | 190218 | SEDOP | Chuveiro em PVC | un | - | - | - | 2 | 2 | 4 | 80.89 | 323.56
14.4 | 250109 | SEDOP | Espelho de cristal (0,40x0,60m) com moldura em alumínio | un | - | - | - | 5 | 2 | 7 | 217.46 | 1522.22
14.5 | 86942 | SINAPI | Lavatório louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, padrão popular, incluso sifão flexível em pvc, válvula e engate flexível 30cm em plástico e torneira cromada de mesa, padrão popular - fornecimento e instalação. af_01/2020 | un | - | - | 1 | 5 | 2 | 8 | 238.96 | 1911.68
14.6 | 95544 | SINAPI | Papeleira de parede em metal cromado sem tampa, incluso fixação. af_01/2020 | un | - | - | - | 5 | 2 | 7 | 46.13 | 322.91
14.7 | 95543 | SINAPI | Porta toalha banho em metal cromado, tipo barra, incluso fixação. af_01/2020 | un | - | - | - | 2 | 2 | 4 | 62.37 | 249.48
14.8 | 190795 | SEDOP | Porta toalha de papel - polipropileno | un | 1 | - | - | 5 | 3 | 9 | 115.3 | 1037.7
14.9 | 95545 | SINAPI | Saboneteira de parede em metal cromado, incluso fixação. af_01/2020 | un | - | - | - | 2 | 2 | 4 | 45.2 | 180.8
14.10 | 190238 | SEDOP | Pia 01 cuba em aço inox c/torn.,sifao e valv.(1,50m) | un | 1 | - | - | - | 1 | 2 | 862.9 | 1725.8
14.11 | 190794 | SEDOP | Saboneteira c/ reservatório - Polipropileno | un | 1 | - | - | 5 | 3 | 9 | 88.53 | 796.77
14.12 | 190401 | SEDOP | Mictorio individual em louça c/ acessorios |  |  |  |  | 2 |  | 2 | 759.94 | 1519.88
|  |  |  | TOTAL DO ITEM (R$) | [7 empty] | 14081.2
15 |  |  | ÁGUAS PLUVIAIS
15.1 | 89807 | SINAPI | Curva curta 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_12/2014 | un | - | - | - | - | 4 | 4 | 40.87 | 163.48
15.2 | 89799 | SINAPI | Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_12/2014 | m | - | - | - | - | 21.53 | 21.53 | 23.08 | 496.9124
15.3 | 180678 | SEDOP | Caixa em alvenaria de 60x60x60cm c/ tpo. concreto | un | - | - | - | - | 1 | 1 | 685.19 | 685.19
15.4 | 94227 | SINAPI | Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 33 cm, incluso transporte vertical. af_07/2019 | m | - | - | - | - | 6.12 | 6.12 | 68.2 | 417.384
|  |  |  | TOTAL DO ITEM (R$) | [7 empty] | 1762.9664
16 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
16.1 | 88264 | SINAPI | Eletricista com encargos complementares (ref. ao item 32) | H | - | 8.4 | - | - | - | 8.4 | 24.22 | 203.448
16.2 | 88247 | SINAPI | Auxiliar de eletricista com encargos complementares (ref. ao item 32) | H | - | 8.4 | - | - | - | 8.4 | 20.01 | 168.084
16.3 | 92986 | SINAPI | Cabo de cobre flexível isolado, 35 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para distribuição - fornecimento e instalação. af_12/2015 | m | - | 50 | 330 | - | - | 380 | 38.67 | 14694.6
16.4 | 91935 | SINAPI | Cabo de cobre flexível isolado, 16 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015 | m | 5 | - | 8 | 150 | 10 | 173 | 24.15 | 4177.95
16.5 | 170748 | SEDOP | Cabo de cobre 25mm2 - 1KV | m | 50 | - | 100 | - | - | 150 | 36.05 | 5407.5
16.6 | 92988 | SINAPI | Cabo de cobre flexível isolado, 50 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021 | m | 200 | - | - | - | 200 | 400 | 56.27 | 22508
16.7 | 92992 | SINAPI | Cabo de cobre flexível isolado, 95 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021 | m | - | - | - | - | 300 | 300 | 100.92 | 30276
16.8 | 91926 | SINAPI | Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais | m | 650 | 1315 | 1000 | 500 | 900 | 4365 | 4.13 | 18027.45
16.9 | 91928 | SINAPI | Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. af_12/2015 | m | 160 | 95 | 500 | 200 | 400 | 1355 | 6.38 | 8644.9
16.10 | 91953 | SINAPI | Interruptor simples (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa fornecimento e instalação. af_12/2015 | un | 5 | 9 | 15 | 12 | 7 | 48 | 24 | 1152
16.11 | 91959 | SINAPI | Interruptor simples (2 módulos), 10a/250v, incluindo suporte e placa fornecimento e instalação. af_12/2015 | un | 2 | 1 | 1 | - | 2 | 6 | 38.03 | 228.18
16.12 | 91967 | SINAPI | Interruptor simples (3 módulos), 10a/250v, incluindo suporte e placa fornecimento e instalação. af_12/2015 | un | 1 | - | - | - | 3 | 4 | 52.06 | 208.24
16.13 | 92002 | SINAPI | Tomada média de embutir (2 módulos), 2p+t 10 a, sem suporte e sem placa fornecimento e instalação. af_12/2015 | un | 3 | - | 12 | 34 | 34 | 83 | 39.86 | 3308.38
16.14 | 92003 | SINAPI | Tomada média de embutir (2 módulos), 2p+t 20 a, sem suporte e sem placa - fornecimento e instalação. af_12/2015 | un | 5 | - | 39 | - | 15 | 59 | 44.14 | 2604.26
16.15 | 170332 | SEDOP | Interruptor 1 tecla simples (s/fiaçao) | UN | - | 7 | - | - | - | 7 | 19.27 | 134.89
16.16 | 170339 | SEDOP | Tomada 2P+T 10A (s/fiaçao) | und | - | 3 | - | - | - | 3 | 28.57 | 85.71
16.17 | 171522 | SEDOP | Tomadas 2 (2P+T) 10A (s/fiação) | unid | 9 | 13 | - | - | - | 22 | 32.12 | 706.64
16.18 | 91940 | SINAPI | Caixa retangular 4" x 2" média (1,30 m do piso), pvc, instalada em parede - fornecimento e instalação. af_12/2015 | un | 31 | 16 | 51 | 34 | 42 | 174 | 14.33 | 2493.42
16.19 | 91942 | SINAPI | Caixa retangular 4" x 4" alta (2,00 m do piso), pvc, instalada em parede - fornecimento e instalação. af_12/2015 | un | - | 4 | - | - | 2 | 6 | 32.65 | 195.9
16.20 | 91937 | SINAPI | Caixa octogonal 3" x 3", pvc, instalada em laje - fornecimento e instalação. af_12/2015 | un | 27 | 21 | 50 | 12 | 47 | 157 | 11.09 | 1741.13
16.21 | 180680 | SEDOP | Caixa em alvenaria de 40x40x40cm c/ tpo. concreto | un | - |  | - | - | 7 | 7 | 363.26 | 2542.82
16.22 | 180413 | SEDOP | Caixa em alvenaria de 40x40x50cm c/ tpo. concreto | unid | 3 | 1 | - | - | - | 4 | 407.48 | 1629.92
16.23 | 97593 | SINAPI | Luminária tipo spot, de sobrepor, com 1 lâmpada fluorescente de 15 w, sem reator - fornecimento e instalação. af_02/2020 | UND | - | 11 | - | - | - | 11 | 166.07 | 1826.77
16.24 | 170888 | SEDOP | Centro de distribuição p/ 20 disjuntores (c/ barramento) | UND | 1 | - | 1 | - |  | 2 | 783.09 | 1566.18
16.25 | 170889 | SEDOP | Centro de distribuição p/ 36 disjuntores (c/ barramento) | UND | - | 1 | 1 | - | - | 2 | 1791.3 | 3582.6
16.26 | 170076 | SEDOP | Eletroduto PVC Rígido de 3/4" | M | - | 340 | - | - | - | 340 | 15.4 | 5236
16.27 | 97667 | SINAPI | Eletroduto flexível corrugado, pead, dn 50 (1 ½") - fornecimento e instalação. af_04/2016 | M | - | 35 | - | - | - | 35 | 8.83 | 309.05
16.28 | 39386 | SEDOP | Lampada led tubular bivolt 9/10 w, base g13 | UND | - | 50 | - | - | - | 50 | 20.64 | 1032
16.29 | 171530 | SEDOP | Luminária de embutir com aletas e duas lâmpadas de led de 18 w | Und | 27 | 18 | 50 | 12 | - | 107 | 305.06 | 32641.42
16.30 | 103782 | SINAPI | Luminária tipo plafon, de sobrepor, com 1 lâmpada led de 12/13 w, sem reator - fornecimento e instalação. af_02/2020 | UND | - | 3 | - | - | - | 3 | 36.27 | 108.81
16.31 | 97589-A | C.P | Painel LED - 40W - 3100lm - Branco Neutro 4000K | un | - | - | - | - | 10 | 10 | 463.69 | 4636.9
16.32 | 97589-B | C.P | Painel LED - 24W - 1700lm - Branco Neutro 4000K | un | - | - | - | - | 5 | 5 | 166.93 | 834.65
16.33 | 97593-A | C.P | Spot PAR20 - 5.5 W - 550lm - Branco Neutro 4000k | un | - | 12 | - | - | 29 | 41 | 77.41 | 3173.81
16.34 | 97585-A | C.P | Pendente Retangular Linear - 125cm p/ 2 lâmpadas tubulares LED de 18W-120cm | un | - | - | - | - | 2 | 2 | 351.81 | 703.62
16.35 | 97584-A | C.P | Pendente Retangular Linear de LED Integrado - 200cm - 24W | un | - | 1 | - | - | 1 | 2 | 1333.32 | 2666.64
16.36 | 97583-A | C.P | Fita 24V - 5m - 16W/m - 1000lm/m Branco Neutro 4000k | un | - | 14 | - | - | 5 | 19 | 483.17 | 9180.23
16.37 | 100923-A | C.P | Fonte 24V-100W - Bivolt | un | - | 14 | - | - | 6 | 20 | 194.45 | 3889
16.38 | 101890 | SINAPI | Disjuntor monopolar tipo nema, corrente nominal de 10 até 30a - fornecimento e instalação. | unid | 7 | 10 | 11 | 1 | - | 29 | 15.3 | 443.7
16.39 | 101892 | SINAPI | Sisjuntor bipolar tipo nema, corrente nominal de 10 até 50a - fornecimento e instalação. | unid | 6 | 4 | 4 | 6 | - | 20 | 68.32 | 1366.4
16.40 | 101893 | SINAPI | Disjuntor tripolar tipo nema, corrente nominal de 10 até 50a - fornecimento e instalação. | unid | 2 | - | 1 | - | - | 3 | 87.32 | 261.96
16.41 | 93654 | SINAPI | Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 16a fornecimento e instalação. af_10/2020 | un | - | - | - | 6 | 3 | 9 | 11.65 | 104.85
16.42 | 93655 | SINAPI | Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 20a - fornecimento e instalação. af_10/2020 | un | - | - | - | - | 14 | 14 | 12.76 | 178.64
16.43 | 93661 | SINAPI | Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 16a - fornecimento e instalação. af_10/2020 | un | - | - | 20 | - | 7 | 27 | 55.43 | 1496.61
16.44 | 101894 | SINAPI | Disjuntor tripolar tipo nema, corrente nominal de 60 até 100a - fornecimento e instalação. af_10/2020 | un | - | - | 1 | 2 | 3 | 6 | 147.87 | 887.22
16.45 | 170892 | SEDOP | Disjuntor 10 DR 2P- 25A 10 mA - PADRÃO DIN | unid | 1 | 1 | - | - | - | 2 | 268.61 | 537.22
16.46 | 170893 | SEDOP | Disjuntor 10 DR 4P- 25A 10 mA - PADRÃO DIN | unid | 1 | - | - | - | - | 1 | 396.47 | 396.47
16.47 | 171468 | SEDOP | Interruptor diferencial residual 20A/30mA-2P | un | - | - | - | - | 5 | 5 | 190.36 | 951.8
16.48 | 91836 | SINAPI | Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 32 mm (1"), para circuitos term minais, instalado em forro - fornecimento e instalação. af_12/2015 | m | - | - | 30 | 30 | 30 | 90 | 11.78 | 1060.2
16.49 | 91834 | SINAPI | Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. af_12/2015 | m | - | - | 200 | 150 | 200 | 550 | 8.85 | 4867.5
16.50 | 91854 | SINAPI | Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação. | m | 25 | - | - | - | - | 25 | 9.02 | 225.5
16.51 | 97668 | SINAPI | Eletroduto flexível corrugado, pead, dn 63 (2"), para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/ | m | - | - | 20 | 40 | 20 | 80 | 12.6 | 1008
16.52 | 97669 | SINAPI | Eletroduto flexível corrugado, pead, dn 90 (3"), para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/ 2021 | m | 50 | - | 100 | - | 100 | 250 | 18.48 | 4620
16.53 | 91842 | SINAPI | Eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 20 mm (1/2"), para circuitos terminais, instalado em laje - fornecimento e instalação | m | 10 | - | - | - | - | 10 | 5.88 | 58.8
16.54 | 91852 | SINAPI | eletroduto flexível corrugado, pvc, dn 20 mm (1/2"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e instalação. | m | 130 | - | - | - | - | 130 | 8.16 | 1060.8
16.55 | 170929 | SEDOP | Eletrocalha de metal curve "U"perf. 100x75 - 3m | und | 3 | - |  | - | - | 3 | 173.29 | 519.87
16.56 | 170931 | SEDOP | Eletrocalha de metal curve "U"perf. 50x50 - 3m | und | - | - | 26 | - | 10 | 36 | 115 | 4140
16.57 | 171265 | SEDOP | Curva 90° p/ elet. F°G° 4" (IE) | und | 1 | - |  | - | - | 1 | 244.96 | 244.96
16.58 | 96562 | SINAPI | Suporte para eletrocalha lisa ou perfurada em aço galvanizado, largura 200 ou 400 mm e altura 50 mm, espaçado a cada 1,5 m, em perfilado de seção 38x76 mm, por metro de eletrecolha fixada. af_07/2017 | m | - | - | 80 | - | 30 | 110 | 22.23 | 2445.3
16.59 | 170324 | SEDOP | Caixa de passagem ch. Aço 150x150x80mm | und | - | - | 2 | - |  | 2 | 73.77 | 147.54
16.60 | 101879 | SINAPI | Quadro de distribuição de energia em chapa de aço galvanizado, de embutir, com barramento trifásico, para 24 disjuntores din 100a - fornecimento e instalação. af_10/2020 | un | 1 | - | - | 2 | 1 | 4 | 569.22 | 2276.88
16.61 | 101880 | SINAPI | Quadro de distribuição de energia em chapa de aço galvanizado, de embutir, com barramento trifásico, para 30 disjuntores din 150a - fornecimento e instalação. af_10/2020 | un | 1 | - | - | - | 1 | 2 | 656.05 | 1312.1
16.62 | 170081 | SEDODP | Ponto de luz / força (c/tubul., cx. e fiaçao) ate 200W | pt | - | - | - | 30 | - | 30 | 259.16 | 7774.8
16.63 | 20857 | SEDOP | Retirada de ponto elétrico | pt | - | - | - | 30 | - | 30 | 17.32 | 519.6
16.64 | 171491 | SEDOP | Revisão de ponto de luz | pt | - | - | - | 17 | - | 17 | 104.39 | 1774.63
|  |  |  | TOTAL DO ITEM (R$) | [7 empty] | 233208.452
17 |  |  | LÓGICA
17.1 | 171180 | SEDOP | Cabo UTP par trançado 04P 24 AWG Cat 6e | m |  | - | 160 | - | - | 160 | 7.04 | 1126.4
17.2 | 170683 | SEDOP | Ponto de logica - UTP (incl. eletr.,cabo e conector) | pt |  | - | 22 | - | - | 22 | 539.11 | 11860.42
17.3 | 171179 | SEDOP | Rack 24" 05 U/A | un |  | - | 1 | - | - | 1 | 1711.04 | 1711.04
17.4 | 171185 | SEDOP | Switch 24 portas | un |  | - | 1 | - | - | 1 | 1734.68 | 1734.68
17.5 | 171192 | SEDOP | Patch panel 24 portas cat 6e | un |  | - | 1 | - | - | 1 | 1471.87 | 1471.87
17.6 | 171184 | SEDOP | Tampa espelho p/ RJ-45 de 02 saídas | un |  | - | 22 | - | - | 22 | 39.42 | 867.24
|  |  |  | TOTAL DO ITEM (R$) | [7 empty] | 18771.65
18 |  |  | LIMPEZA FINAL E OUTROS ITENS
18.1 | 241318 | SEDOP | Placa de inauguração em aço/letras bx. relevo (40 x 30 cm) | m² | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 4 | 1271.58 | 5086.32
18.2 | 101909 | SINAPI | Extintor de incêndio portátil com carga de pqs de 6 kg, classe bc - fornecimento e instalação. af_10/2020_p | un | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9 | 243.21 | 2188.89
18.3 | 241468 | SEDOP | Placa de sinalização fotoluminoscente | Un | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 16 | 48.93 | 782.88
18.4 | 97599 | SINAPI | Luminária de emergencia - Fornecimento e instalação | un | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 16 | 30.57 | 489.12
18.5 | 270768 | SEDOP | Resina p/ piso em korodur | m² | 80.04 | - | 124.21 | 143.09 | - | 347.34 | 32.16 | 11170.4544
18.6 | 270220 | SEDOP | Limpeza geral e entrega da obra | m² | 131.72 | 271.14 | 252.35 | 143.09 | 182.93 | 981.23 | 7.66 | 7516.2218
|  |  |  | TOTAL DO ITEM (R$) | [7 empty] | 27233.8862
TOTAL DO ORÇAMENTO SEM BDI (R$) | [11 empty] | 1413030.2878
TOTAL DO ORÇAMENTO COM BDI (R$) | [11 empty] | 1844004.5256
RAIMUNDO FELIPE TAVARES MACIEL - 2° TEN QOBM
Engº Civil CREA/PA - 1520846371

## CP
Governo do Estado do Pará
Corpo de Bombeiros Militar – Diretoria de Apoio Logístico
Av. Júlio César nº 3000- Val de Cans
Fone: (91) 4006-8358 – dal@bombeiros.pa.gov.br
OBRA: 3ª ETAPA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO QCG DO CBMPA
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
ITEM | CÓD. | REF | Composição Unitária: |  |  | UNID
12.4 |  | SEDOP | Esquadria pivotante em vidro temperado 8mm |  |  | m²
ITEM | CÓD. | REF. | SERVIÇOS | UNID | Fator de utilização | Preço/Unidade | Custo
12.4.1 | 1003060 | SEDOP | Ferragens p/ janela pivotante | cj | 1 | 58.27 | 58.27
12.4.2 | D00394 | SEDOP | Vidro temperado incolor e=8mm | m² | 1.05 | 473.61 | 497.2905
[6 empty] | TOTAL | 555.5605
ITEM | CÓD. | REF | Composição Unitária: |  |  | UNID
12.5 |  | SEDOP | Porta pivotante em MDF amadeirado |  |  | m²
ITEM | CÓD. | REF. | SERVIÇOS | UNID | Fator de utilização | Preço/Unidade | Custo
12.5.1 | 1003060 | SEDOP | Ferragens p/ janela pivotante | cj | 1 | 58.27 | 58.27
12.5.2 | D00420 | SEDOP | Porta em miolo madeira, acabamento em MDF | m² | 1 | 148.8 | 148.8
[6 empty] | TOTAL | 207.07
ITEM | CÓD. | REF | Composição Unitária: |  |  | UNID
17.31 | 97589-A | SINAPI: 97589 | Painel LED - 40W - 3100lm - Branco Neutro 4000K |  |  | Un
ITEM | CÓD. | REF. | SERVIÇOS | UNID | Fator de utilização | Preço/Unidade | Custo
17.31.1 | L001 | CT001 | Painel LED - 40W - 3100lm - Branco Neutro 4000K | UN | 1 | 446.26 | 446.26
17.31.2 | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2231 | 20.01 | 4.4642
17.31.3 | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5355 | 24.22 | 12.9698
[6 empty] | TOTAL | 463.694
ITEM | CÓD. | REF | Composição Unitária: |  |  | UNID
17.32 | 97589-B | SINAPI: 97589 | Painel LED - 24W - 1700lm - Branco Neutro 4000K |  |  | Un
ITEM | CÓD. | REF. | SERVIÇOS | UNID | Fator de utilização | Preço/Unidade | Custo
17.32.1 | L002 | CT002 | Painel LED - 24W - 1700lm - Branco Neutro 4000K | UN | 1 | 149.5 | 149.5
17.32.2 | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2231 | 20.01 | 4.4642
17.32.3 | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5355 | 24.22 | 12.9698
[6 empty] | TOTAL | 166.934
ITEM | CÓD. | REF | Composição Unitária: |  |  | UNID
17.33 | 97593-A | SINAPI:97593 | Spot PAR20 - 5.5 W - 550lm - Branco Neutro 4000k |  |  | Un
ITEM | CÓD. | REF. | SERVIÇOS | UNID | Fator de utilização | Preço/Unidade | Custo
17.33.1 | L003 | CT003 | Spot PAR20 - 5.5 W - 550lm - Branco Neutro 4000k | UN | 1 | 62.8 | 62.8
17.33.2 | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1833 | 20.01 | 3.6678
17.33.3 | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4518 | 24.22 | 10.9426
[6 empty] | TOTAL | 77.4104
ITEM | CÓD. | REF | Composição Unitária: |  |  | UNID
17.34 | 97585-A | SINAPI: 97585 | Pendente Retangular Linear - 125cm p/ 2 lâmpadas tubulares LED de 18W-120cm |  |  | Un
ITEM | CÓD. | REF. | SERVIÇOS | UNID | Fator de utilização | Preço/Unidade | Custo
17.34.1 | L004 | CT004 | Pendente Retangular Linear - 125cm | UN | 1 | 338.32 | 338.32
17.34.2 | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1727 | 20.01 | 3.4557
17.34.3 | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4144 | 24.22 | 10.0368
[6 empty] | TOTAL | 351.8125
ITEM | CÓD. | REF | Composição Unitária: |  |  | UNID
17.35 | 97584-A | SINAPI: 97584 | Pendente Retangular Linear de LED Integrado - 200cm - 24W |  |  | Un
ITEM | CÓD. | REF. | SERVIÇOS | UNID | Fator de utilização | Preço/Unidade | Custo
17.35.1 | L005 | CT005 | Pendente Retangular Linear de LED Integrado - 200cm - 24W | UN | 1 | 1321.45 | 1321.45
17.35.2 | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1519 | 20.01 | 3.0395
17.35.3 | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3645 | 24.22 | 8.8282
[6 empty] | TOTAL | 1333.3177
ITEM | CÓD. | REF | Composição Unitária: |  |  | UNID
17.36 | 97583-A | SINAPI: 97583 | Fita 24V - 5m - 16W/m - 1000lm/m Branco Neutro 4000k |  |  | Un
ITEM | CÓD. | REF. | SERVIÇOS | UNID | Fator de utilização | Preço/Unidade | Custo
17.36.1 | L006 | CT006 | Fita 24V - 5m - 16W/m - 1000lm/m Branco Neutro 4000k | UN | 1 | 471.3 | 471.3
17.36.2 | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1519 | 20.01 | 3.0395
17.36.3 | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3645 | 24.22 | 8.8282
[6 empty] | TOTAL | 483.1677
ITEM | CÓD. | REF | Composição Unitária: |  |  | UNID
17.37 | 100923-A | SINAPI: 100923 | Fonte 24V-100W - Bivolt |  |  | Un
ITEM | CÓD. | REF. | SERVIÇOS | UNID | Fator de utilização | Preço/Unidade | Custo
17.37.1 | L007 | CT007 | Fonte 24V-100W - Bivolt | UN | 1 | 179 | 179
17.37.2 | 88247 | SINAPI | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1977 | 20.01 | 3.956
17.37.3 | 88264 | SINAPI | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4744 | 24.22 | 11.49
[6 empty] | TOTAL | 194.4459
RAIMUNDO FELIPE TAVARES MACIEL - 2° TEN QOBM
Engº Civil CREA/PA - 1520846371

## COTAÇÕES
Governo do Estado do Pará
Corpo de Bombeiros Militar – Diretoria de Apoio Logístico
Av. Júlio César nº 3000- Val de Cans
Fone: (91) 4006-8358 – dal@bombeiros.pa.gov.br
OBRA: 3ª ETAPA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO QCG DO CBMPA
COTAÇÕES
EMPRESAS
| CÓDIGO | NOME | INSUMO | LINK
| E001 | INSPIRE HOME | L001 | https://www.inspirehome.com.br/painel-luminaria-de-embutir-led-evo-backlight-quadrado-alto-irc-90-3000k-40w-bivolt-62x62cm-aluminio-branco-stella-sth20958-30/p
| E002 | MERCADO LIVRE | L001 | https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1747522383-plafon-led-de-embutir-evo-backlight-40w-stella-irc90-pro-_JM
| E003 | LUMINÁRIAS ONLINE | L001 | https://luminariasonline.com.br/luminarias/painel-luminaria-de-embutir-led-evo-backlight-quadrado-alto-irc90-4000k-neutro-40w-bivolt-62x62cm-aluminio-branco-stella-sth20958-40/?utm_source=Google%20Shopping&utm_campaign=Shopping&utm_medium=ShopsFeedGeral&utm_term=43623
| E004 | INSPIRE HOME | L002 | https://www.inspirehome.com.br/painel-luminaria-de-embutir-led-eco-quadrado-4000k-24w-bivolt-27x27cm-policarbonato-branco-stella-sth9954q-40/p
| E005 | LUMINÁRIAS ONLINE | L002 | https://luminariasonline.com.br/luminarias/painel-embutido-led-24w-4000k-stella-sth9954q-40/
| E006 | BELLUCE | L002 | https://www.belluce.com.br/painelluminaria-de-embutir-24w-27x27cm-branco-stella-sth9954q30-sth9954q40-sth9954q65-stella-4000k-neutra
| E007 | MAGAZINE LUIZA | L003 | https://www.magazineluiza.com.br/lampada-led-par20-55w-e27-4000k-bivolt-stella-sth9020-40-luminiart/p/fbf34gg8f3/cj/lald/?&seller_id=luminiartsolucaoeletrica
| E008 | BLIGHT | L003 | https://www.blight.com.br/lampadas/par20/lampada-led-stella-sth902440-par20-e27-5-5w-4000k-40g-bivolt?parceiro=8963&srsltid=AWLEVJzcwPekMVhSx3RqsXBkobu2bWtt_V66Xgt4e4j_lIlTYke93mXrMfU
| E009 | MERCADO LIVRE | L003 | https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1986031635
| E010 | MERCADO LIVRE | L004 | https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1784041534-pendente-retangular-125cm-p-escritorio-preto-pd1043-_JM
| E011 | INSPIRE HOME | L004 | https://www.inspirehome.com.br/pendente-office-retangular-2-tubular-t8-120cm-125x12cm-aluminio-e-acrilico-preto-portofino-pd1043/p
| E012 | MERCADO LIVRE | L004 | https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1784022488-pendente-retangular-125cm-p-escritorio-preto-pd1043-_JM
| E013 | MERCADO LIVRE | L005 | https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1991208894-luminaria-pendente-led-recta-2-metros-bivolt-avant-ne4000k-_JM
| E014 | INSPIRE HOME | L005 | https://www.inspirehome.com.br/pendente-led-recta-retangular-4000k-24w-bivolt-200cm-aluminio-preto-avant-341150871/p
| E015 | CLEAN LIGHT | L005 | https://www.lojacleanlight.com.br/luminarias/pendente-led-filet-pe9907-206cm-4200k-cores-preto-branco-ouro?parceiro=8609&variant_id=3499
| E016 | INSPIRE HOME | L006 | https://www.inspirehome.com.br/fita-led-all-light-pro-5-metros-4000k-16wm-24v-stella-sth2083040/p
| E017 | BELLUCE | L006 | https://www.belluce.com.br/por-marca/stella-iluminacao/fita-all-light-24v-pro-16wm-irc-90-4000k-stella-sth2083040
| E018 | BLIGHT | L006 | https://www.blight.com.br/lampadas/fita-led-12v-24v/fita-led-stella-sth2083040-all-light-pro-16wm-3000k-24v-ip20-5-metros
| E019 | ILUMINA | L007 | https://www.lojailuminainstalacao.com.br/fontes-e-controladoras/fonte-driver-eco-100w-24v-stella-sth21897
| E020 | MAGAZINE LUIZA | L007 | https://magazineluiza.com.br/fonte-24v-100w-sth21897-stella/p/fd5830730d/rc/rcnm/
| E021 | MERCADO LIVRE | L007 | https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-2048310565-sth21897-fonte-100w-24v-eco-para-led-stella-_JM
COTAÇÕES
| FONTE | CÓDIGO | INSUMO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | MEDIANA | ÍNDICE RETROAÇÃO
| COTAÇÃO | CT001 | L001 | PAINEL LED 40W - 3100lm - Branco Neutro 4000k | UNID | 446.26
|  | EMPRESA | REFERÊNCIA DA EMPRESA |  |  | COTAÇÕES | DATA COTAÇÃO
|  | E001 | INSPIRE HOME (https://www.inspirehome.com.br/painel-luminaria-de-embutir-led-evo-backlight-quadrado-alto-irc-90-3000k-40w-bivolt-62x62cm-aluminio-branco-stella-sth20958-30/p) |  |  | 446.26 | 2022-05-05
|  | E002 | MERCADO LIVRE (https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1747522383-plafon-led-de-embutir-evo-backlight-40w-stella-irc90-pro-_JM) |  |  | 475 | 2022-05-05
|  | E003 | LUMINÁRIAS ONLINE (https://luminariasonline.com.br/luminarias/painel-luminaria-de-embutir-led-evo-backlight-quadrado-alto-irc90-4000k-neutro-40w-bivolt-62x62cm-aluminio-branco-stella-sth20958-40/?utm_source=Google%20Shopping&utm_campaign=Shopping&utm_medium=ShopsFeedGeral&utm_term=43623) |  |  | 429.41 | 2022-05-05
|  | OBSERVAÇÕES | Foram considerados os menores valores de frete na cotação
| FONTE | CÓDIGO | INSUMO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | MEDIANA | ÍNDICE RETROAÇÃO
| COTAÇÃO | CT002 | L002 | PAINEL LED 24W - 1700lm - Branco Neutro 4000k | UNID | 149.5
|  | EMPRESA | REFERÊNCIA DA EMPRESA |  |  | COTAÇÕES | DATA COTAÇÃO
|  | E004 | INSPIRE HOME (https://www.inspirehome.com.br/painel-luminaria-de-embutir-led-eco-quadrado-4000k-24w-bivolt-27x27cm-policarbonato-branco-stella-sth9954q-40/p) |  |  | 149.5 | 2022-05-08
|  | E005 | LUMINÁRIAS ONLINE (https://luminariasonline.com.br/luminarias/painel-embutido-led-24w-4000k-stella-sth9954q-40/) |  |  | 161.33 | 2022-05-08
|  | E006 | BELLUCE (https://www.belluce.com.br/painelluminaria-de-embutir-24w-27x27cm-branco-stella-sth9954q30-sth9954q40-sth9954q65-stella-4000k-neutra) |  |  | 146.1 | 2022-05-08
|  | OBSERVAÇÕES | Foram considerados os menores valores de frete na cotação
| FONTE | CÓDIGO | INSUMO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | MEDIANA | ÍNDICE RETROAÇÃO
| COTAÇÃO | CT003 | L003 | Spot PAR20 - 5.5 W - 550lm - Branco Neutro 4000k | UNID | 62.8
|  | EMPRESA | REFERÊNCIA DA EMPRESA |  |  | COTAÇÕES | DATA COTAÇÃO
|  | E007 | MAGAZINE LUIZA (https://www.magazineluiza.com.br/lampada-led-par20-55w-e27-4000k-bivolt-stella-sth9020-40-luminiart/p/fbf34gg8f3/cj/lald/?&seller_id=luminiartsolucaoeletrica) |  |  | 58.9 | 2022-05-06
|  | E008 | BLIGHT (https://www.blight.com.br/lampadas/par20/lampada-led-stella-sth902440-par20-e27-5-5w-4000k-40g-bivolt?parceiro=8963&srsltid=AWLEVJzcwPekMVhSx3RqsXBkobu2bWtt_V66Xgt4e4j_lIlTYke93mXrMfU) |  |  | 62.8 | 2022-05-06
|  | E009 | MERCADO LIVRE (https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1986031635) |  |  | 79.07 | 2022-05-06
|  | OBSERVAÇÕES | Foram considerados os menores valores de frete na cotação
| FONTE | CÓDIGO | INSUMO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | MEDIANA | ÍNDICE RETROAÇÃO
| COTAÇÃO | CT004 | L004 | Pendente Retangular Linear - 125cm p/ 2 lâmpadas LED de 18W | UNID | 338.32
|  | EMPRESA | REFERÊNCIA DA EMPRESA |  |  | COTAÇÕES | DATA COTAÇÃO
|  | E010 | MERCADO LIVRE (https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1784041534-pendente-retangular-125cm-p-escritorio-preto-pd1043-_JM) |  |  | 340.78 | 2022-05-05
|  | E011 | INSPIRE HOME (https://www.inspirehome.com.br/pendente-office-retangular-2-tubular-t8-120cm-125x12cm-aluminio-e-acrilico-preto-portofino-pd1043/p) |  |  | 327.48 | 2022-05-05
|  | E012 | MERCADO LIVRE (https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1784022488-pendente-retangular-125cm-p-escritorio-preto-pd1043-_JM) |  |  | 338.32 | 2022-05-05
|  | OBSERVAÇÕES | Foram considerados os menores valores de frete na cotação
| FONTE | CÓDIGO | INSUMO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | MEDIANA | ÍNDICE RETROAÇÃO
| COTAÇÃO | CT005 | L005 | Pendente Retangular Linear de LED Integrado - 200cm - 24W | UNID | 1321.45
|  | EMPRESA | REFERÊNCIA DA EMPRESA |  |  | COTAÇÕES | DATA COTAÇÃO
|  | E013 | MERCADO LIVRE (https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1991208894-luminaria-pendente-led-recta-2-metros-bivolt-avant-ne4000k-_JM) |  |  | 1320.55 | 2022-05-05
|  | E014 | INSPIRE HOME (https://www.inspirehome.com.br/pendente-led-recta-retangular-4000k-24w-bivolt-200cm-aluminio-preto-avant-341150871/p) |  |  | 1825.76 | 2022-05-05
|  | E015 | CLEAN LIGHT (https://www.lojacleanlight.com.br/luminarias/pendente-led-filet-pe9907-206cm-4200k-cores-preto-branco-ouro?parceiro=8609&variant_id=3499) |  |  | 1321.45 | 2022-05-05
|  | OBSERVAÇÕES | Foram considerados os menores valores de frete na cotação
| FONTE | CÓDIGO | INSUMO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | MEDIANA | ÍNDICE RETROAÇÃO
| COTAÇÃO | CT006 | L006 | Fita 24V - 5m - 16W/m - 1000lm/m Branco Neutro 4000k | UNID | 471.3
|  | EMPRESA | REFERÊNCIA DA EMPRESA |  |  | COTAÇÕES | DATA COTAÇÃO
|  | E016 | INSPIRE HOME (https://www.inspirehome.com.br/fita-led-all-light-pro-5-metros-4000k-16wm-24v-stella-sth2083040/p) |  |  | 471.3 | 2022-05-06
|  | E017 | BELLUCE (https://www.belluce.com.br/por-marca/stella-iluminacao/fita-all-light-24v-pro-16wm-irc-90-4000k-stella-sth2083040) |  |  | 491.4 | 2022-05-06
|  | E018 | BLIGHT (https://www.blight.com.br/lampadas/fita-led-12v-24v/fita-led-stella-sth2083040-all-light-pro-16wm-3000k-24v-ip20-5-metros) |  |  | 435.4 | 2022-05-06
|  | OBSERVAÇÕES | Foram considerados os menores valores de frete na cotação
| FONTE | CÓDIGO | INSUMO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | MEDIANA | ÍNDICE RETROAÇÃO
| COTAÇÃO | CT007 | L007 | Fonte 24V-100W - Bivolt | UNID | 179
|  | EMPRESA | REFERÊNCIA DA EMPRESA |  |  | COTAÇÕES | DATA COTAÇÃO
|  | E019 | ILUMINA (https://www.lojailuminainstalacao.com.br/fontes-e-controladoras/fonte-driver-eco-100w-24v-stella-sth21897) |  |  | 305.02 | 2022-05-05
|  | E020 | MAGAZINE LUIZA (https://magazineluiza.com.br/fonte-24v-100w-sth21897-stella/p/fd5830730d/rc/rcnm/) |  |  | 158.25 | 2022-05-05
|  | E021 | MERCADO LIVRE (https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-2048310565-sth21897-fonte-100w-24v-eco-para-led-stella-_JM) |  |  | 179 | 2022-05-05
|  | OBSERVAÇÕES | Foram considerados os menores valores de frete na cotação
RAIMUNDO FELIPE TAVARES MACIEL - 2° TEN QOBM
Engº Civil CREA/PA - 1520846371

## CRONOGRAMA
Governo do Estado do Pará
Corpo de Bombeiros Militar – Diretoria de Apoio Logístico
Av. Júlio César nº 3000- Val de Cans
Fone: (91) 4006-8358 – dal@bombeiros.pa.gov.br
OBRA: 3ª ETAPA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO QCG DO CBMPA
CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO
ITEM | SERVIÇOS | CUSTO SERVIÇO | 1º MÊS | 2º MÊS | 3º MÊS | 4º MÊS | 5º MÊS
01 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | 100%
|  | 70549.944 | 70549.944
02 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA |  | 20% | 20% | 20% | 20% | 20%
|  | 86596.6 | 17319.32 | 17319.32 | 17319.32 | 17319.32 | 17319.32
03 | DEMOLIÇÃO E RETIRADA / MOVIMENTO DE TERRA |  | 50% | 50%
|  | 29641.5097 | 14820.7549 | 14820.7549
04 | FUNDAÇÕES |  | 75% | 25%
|  | 29664.3055 | 22248.2291 | 7416.0764
05 | ESTRUTURA |  | 25% | 75%
|  | 52318.4528 | 13079.6132 | 39238.8396
06 | PAREDES E PAINÉIS |  | 25% | 25% | 50%
|  | 204839.8601 | 51209.965 | 51209.965 | 102419.9301
07 | RODAPES, SOLEIRAS E PEITORIS: |  |  | 25% | 25% | 25% | 25%
|  | 18509.8398 |  | 4627.46 | 4627.46 | 4627.46 | 4627.46
08 | PISOS E REVESTIMENTOS |  |  | 25% | 25% | 25% | 25%
|  | 174368.573 |  | 43592.1432 | 43592.1432 | 43592.1432 | 43592.1432
09 | FORRO |  |  |  |  | 50% | 50%
|  | 111658.7547 |  |  |  | 55829.3774 | 55829.3774
10 | PINTURAS |  |  |  |  | 50% | 50%
|  | 115195.5724 |  |  |  | 57597.7862 | 57597.7862
11 | COBERTURA |  |  | 25% | 75%
|  | 21652.7629 |  | 5413.1907 | 16239.5722
12 | ESQUADRIAS |  |  | 25% | 25% | 25% | 25%
|  | 185415.4271 |  | 46353.8568 | 46353.8568 | 46353.8568 | 46353.8568
13 | INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS
13.1 | ÁGUA FRIA |  |  | 25% | 25% | 25% | 25%
|  | 2883.1906 |  | 720.7977 | 720.7977 | 720.7977 | 720.7977
13.2 | ESGOTO |  |  |  |  | 100%
|  | 14677.3406 |  |  |  | 14677.3406
14 | APARELHOS, LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS | [5 empty] | 100%
|  | 14081.2 |  |  |  |  | 14081.2
15 | ÁGUAS PLUVIAIS |  | 100%
|  | 1762.9664 | 1762.9664
16 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  | 25% | 25% | 25% | 25%
|  | 233208.452 | 58302.113 | 58302.113 | 58302.113 | 58302.113
17 | LÓGICA |  |  | 25% | 25% | 25% | 25%
|  | 18771.65 |  | 4692.9125 | 4692.9125 | 4692.9125 | 4692.9125
18 | LIMPEZA FINAL E OUTROS ITENS | [5 empty] | 100%
|  | 27233.8862 |  |  |  |  | 27233.8862
TOTAL C/ BDI |  | 1844004.5256 | 325327.2419 | 383288.1958 | 384019.8775 | 396345.605 | 355023.6055
TOTAL ACUMULADO |  |  | 325327.2419 | 708615.4377 | 1092635.3151 | 1488980.9201 | 1844004.5256
MENSAL % |  |  | 17.64% | 20.79% | 20.83% | 21.49% | 19.25%
MENSAL ACUMULADO % |  |  | 17.64% | 38.43% | 59.25% | 80.75% | 100%
RAIMUNDO FELIPE TAVARES MACIEL - 2° TEN QOBM
Engº Civil CREA/PA - 1520846371

## BDI
Governo do Estado do Pará
Corpo de Bombeiros Militar – Diretoria de Apoio Logístico
Av. Júlio César nº 3000- Val de Cans
Fone: (91) 4006-8358 – dal@bombeiros.pa.gov.br
OBRA: 3ª ETAPA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO QCG DO CBMPA
COMPOSIÇÃO DE B.D.I.
BDI= | [(1 + AC + S + R + G)(1+DF)(1+L)] |  |  |  | -1
(1-l)
AC = Administração Central |  |  |  | 3.15%
S=Seguros |  |  |  | 0.35%
R = Riscos |  |  |  | 0.97%
G= Garantia |  |  |  | 0.45%
DF= Despesas Financeiras |  |  |  | 0.59%
L= Lucro |  |  |  | 7.4%
I = Impostos |  |  |  | 13.15%
ISS |  |  |  | 5%
PIS |  |  |  | 0.65%
COFINS |  |  |  | 3%
CPRB |  |  |  | 4.5%
BDI= | [(1 + 0,0315 + 0,0035 + 0,0097 + 0,0045)(1+0,0059)(1+0,074)] |  |  |  | -1
(1- 0,1315
BDI= | 1.1334 |  |  |  | -1
0.8685
BDI = 30,50%
RAIMUNDO FELIPE TAVARES MACIEL - 2° TEN QOBM
Engº Civil CREA/PA - 1520846371

## ENCARGOS SOCIAIS
Governo do Estado do Pará
Corpo de Bombeiros Militar – Diretoria de Apoio Logístico
Av. Júlio César nº 3000- Val de Cans
Fone: (91) 4006-8358 – dal@bombeiros.pa.gov.br
OBRA: 3ª ETAPA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO QCG DO CBMPA
ENCARGOS SOCIAS
MÊS DE REFERÊNCIA DO ORÇAMENTO: SINAPI - JANEIRO/2023 ; SEDOP FEVEREIRO/2023
ENDEREÇO: AV. Av. Júlio César, 3000 - Val de Caes, Belém-PA
AÇÃO: 3ª ETAPA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO QCG DO CBMPA
DATA: 14 DE MARÇO DE 2023.
TAXA DE ENCARGOS SOCIAIS |  | HORISTA | MENSALISTA
GRUPO A |  | % | %
A1 | INSS | 0% | 0,00%
A2 | SESI | 1,50% | 1,50%
A3 | SENAI | 1,00% | 1,00%
A4 | INCRA | 0,20% | 0,20%
A5 | SEBRAE | 0,60% | 0,60%
A6 | Salário-educação | 2,50% | 2,50%
A7 | Seguro contra acidentes de trabalho | 3,00% | 3,00%
A8 | FGTS | 8,00% | 8,00%
A9 | SECONCI | 0,00% | 0,00%
A | Total de Encargos Sociais Básicos | 16,80% | 16,80%
GRUPO B |  | % | %
B1 | Repouso semanal remunerado | 18,11% | 0.69%
B2 | Feriados | 4,15%
B3 | Auxílio - Enfermidade | 0,91%
B4 | 13º Salário | 10,94% | 8,33%
B5 | Licença Paternidade | 0,07% | 0,06%
B6 | Faltas Justificadas | 0,73% | 0,56%
B7 | Dias de Chuvas | 2,66%
B8 | Auxílio Acidente de Trabalho | 0,11% | 0,09%
B9 | Férias Gozadas | 8,53% | 6,50%
B10 | Salário Maternidade | 0,03% | 0,03%
B | Total de Encargos Sociais que recebem incidências de A | 46,24% | 16,26%
GRUPO C |  | % | %
C1 | Aviso Prévio Indenizado | 5,23% | 3,98%
C2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0,12% | 0,09%
C3 | Férias Indenizadas | 5,28% | 4,02%
C4 | Depósito Rescisão Sem Justa Causa | 3,90% | 2,97%
C5 | Indenização Adicional | 0,44% | 0,34%
C | Total dos Encargos Sociais que não recebem as | 14,97% | 11,40%
GRUPO D |  | % | %
D1 | Reincidência de A sobre B | 7,77% | 2,73%
D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e | 0,44% | 0,33%
D | Total das Taxas incidências e reincidências | 8,21% | 3,06%
TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS: |  | 86,22% | 47,52%
OBS.: OS ENCARGOS COMPLEMENTARES DO GRUPO E ESTÃO ALOCADOS NA HORA DE CADA PROFISSIONAL , CONF.
METODOLOGIA DO SINAPI
RAIMUNDO FELIPE TAVARES MACIEL - 2° TEN QOBM
Engº Civil CREA/PA - 1520846371

## Memorial (hidden)
* | Alvenaria de Vedação | * | Demolição |  | Pintura | Perimetro | total | externo |  | Revestimento | Cerâmico | Forro | gesso | laje
| Bloco Principal |  | Bloco Principal |  | Recepção | 13.44 | 30.39 |  |  | Recepção |  | Recepção | 10.92
Recepção |  | Recepção |  |  | Circulação 1 | 7.69 | 15.18 |  |  | Circulação 1 |  | Circulação 1 | 7.2
Circulação 1 |  | Circulação 1 |  |  | Sala do assistente | 11.5 | 29.37 |  |  | Sala do assistente |  | Sala do assistente | 13.06
Sala do assistente |  | Sala do assistente |  |  | Gabinete SCMD | 13.42 | 30.11 |  |  | Gabinete SCMD |  | Gabinete SCMD | 13.64
Gabinete SCMD |  | Gabinete SCMD |  |  | Bho 1 |  |  |  |  | Bho 1 | 19.86 | Bho 1 |  | 2.88
Bho 1 |  | Bho 1 |  |  | Bho 2 |  |  |  |  | Bho 2 | 19.86 | Bho 2 |  | 2.88
Bho 2 |  | Bho 2 |  |  | Sala de descanso | 12.1 | 24.56 |  |  | Sala de descanso |  | Sala de descanso | 9.16
Sala de descanso |  | Sala de descanso |  |  | Sala de reuniao | 18.6 | 47.76 |  |  | Sala de reuniao |  | Sala de reuniao | 19.93
Sala de reuniao |  | Sala de reuniao |  |  | Circulação 2 | 15.2 | 34.08 |  |  | Circulação 2 |  | Circulação 2 | 7.96
Circulação 2 |  | Circulação 2 |  |  | Sala dos auxiliares | 13.6 | 33.72 |  |  | Sala dos auxiliares |  | Sala dos auxiliares | 10.7
Sala dos auxiliares |  | Sala dos auxiliares |  |  | Sala oitiva | 9 | 24.84 |  |  | Sala oitiva |  | Sala oitiva | 5
Sala oitiva |  | Sala oitiva |  |  | Copa | 14.65 | 41.67 |  |  | Copa |  | Copa | 13.65
Copa |  | Copa |  |  |  | 129.2
[5 empty] | TOTAL |  | 311.68 | 186.135 | 497.815 | TOTAL | 39.72 | TOTAL | 111.22 | 5.76
TOTAL | 43.17 | TOTAL | 8.055
* | Chapisco | Piso | Cerâmico | Porcelanato | Laje |  | gesso
| Bloco Principal | Recepção |  | 10.92 |  |  | Recepção
Recepção |  | Circulação 1 |  | 7.2 |  |  | Circulação 1
Circulação 1 |  | Sala do assistente |  | 13.06 |  |  | Sala do assistente
Sala do assistente |  | Gabinete SCMD |  | 13.64 |  |  | Gabinete SCMD
Gabinete SCMD |  | Bho 1 | 2.88 |  |  |  | Bho 1
Bho 1 |  | Bho 2 | 2.88 |  |  |  | Bho 2
Bho 2 |  | Sala de descanso |  | 9.16 |  |  | Sala de descanso
Sala de descanso |  | Sala de reuniao |  | 19.93 |  |  | Sala de reuniao
Sala de reuniao |  | Circulação 2 |  | 7.96 |  |  | Circulação 2
Circulação 2 |  | Sala dos auxiliares |  | 10.7 |  |  | Sala dos auxiliares
Sala dos auxiliares |  | Sala oitiva | 5 |  |  |  | Sala oitiva
Sala oitiva |  | Copa | 13.65 |  |  |  | Copa
Copa
[7 empty] | TOTAL | 40.29
TOTAL | 86.34 | TOTAL | 24.41 | 92.57 | 0 | 116.98
* | Emboço | * | peitoril/soleira |  | * | Rodapé
| Bloco Principal |  | Bloco Principal |  |  | Bloco Principal
Recepção |  | P1 |  | 0 | Recepção
Circulação 1 |  | P2 |  |  | Circulação 1
Sala do assistente |  | P3 |  |  | Sala do assistente
Gabinete SCMD |  | G1 |  |  | Gabinete SCMD
Bho 1 |  | G2 |  |  | Bho 1
Bho 2 |  | J1 |  | 0 | Bho 2
Sala de descanso |  | B1 |  |  | Sala de descanso
Sala de reuniao |  |  |  |  | Sala de reuniao
Circulação 2 |  | TOTAL | 0 |  | Circulação 2
Sala dos auxiliares |  |  |  |  | Sala dos auxiliares
Sala oitiva |  |  |  |  | Sala oitiva
Copa |  |  |  |  | Copa
TOTAL | 19.38 |  |  |  | TOTAL | 0
* | Reboco | * | Verga/contraverga |  | * | Verga
| Bloco Principal |  | Bloco Principal |  |  | Bloco Principal
Recepção |  | J1 |  |  | P1>
Circulação 1 |  | B1 |  | 0 | P2 |  | 0
Sala do assistente |  | G1 |  |  | P3
Gabinete SCMD |  | G2
Bho 1 |  | TOTAL | 0 |  | TOTAL | 0
Bho 2
Sala de descanso
Sala de reuniao |  | * | Cobertura
Circulação 2 |  |  | Bloco Principal
Sala dos auxiliares |  | Telhamento
Sala oitiva |  | Rufo
Copa |  | TOTAL | #REF!
TOTAL | 66.96